| АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования ## Алексеевский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 22.06.2012 | № | 40-п |  |  |  |  |
| с. Алексеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Об утверждении плана мероприятий муниципального образования Алек- сеевский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области по методическому правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |

Во исполнение  пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля   2010 года № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг» и в целях организации администрацией муниципального образования  Алексеевский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области перехода к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия в рамках своих полномочий:

1. Утвердить план мероприятий муниципального образования Алексеевский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг (далее – план) согласно приложению.

2. Администрации муниципального образования Алексеевский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области проводить мероприятия по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь соответствующими пунктами плана.

3. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на  специалиста 1 категории  администрации  сельсовета Вавилину О.П.

- 4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации		              			                                      Д.Ф. Дьяконов

Разослано: Правительству области, прокурору района, администрации сельсовета

Приложение к постановлению

администрации Алексеевского сельсовета

от 22.06.2012 № 40-п

# План мероприятий

# муниципального образования  Алексеевский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и

# межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации* | Результат | Ответственный исполнитель/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-ния государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ) | до 25 июня 2012 года |  |  | распоряжение главы администрации «О назначении ответственных за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210-ФЗ |  | Дьяконов Д.Ф. |
|  | Формирование перечня перво-очередных муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомст-венного взаимодействия (далее - перечень первоочередных муниципальных услуг) | до 25 июня 2012 года |  |  | постановление главы администрации «О Перечне муниципальных услуг муниципального образования Алексеевский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области» |  | администрация |
|  | Формирование перечня муни-ципальных услуг, предостав-ляемых, органами местного самоуправления (далее – ОМСУ), по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | до 25 июня 2012 года |  |  | перечень муниципальных услуг, предоставляемых, органами местного самоуправления, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие |  | администрация |
|  | Проведение анализа перечня межведомственных взаимо-действий с целью выявления возможных вариантов межве-домственного взаимодействия (в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов) | до 25 июня 2012 года |  |  | отчет с результатами анализа |  | администрация |
|  | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации) в соответствии со способом передачи ответа на запрос, которые требуются органу местного самоуправления от других органов исполнитель-ной власти в рамках межведомственного взаимо-действия в целях предоставления услуг | до 25 июня 2012 года |  |  | отчет с результатами анализа |  | администрация |
|  | Осуществление контроля за реализацией мероприятий ти-пового плана муниципального образования по переходу на межведомственное взаимо-действие при предоставлении муниципальных услуг | в течение 2012 года |  |  | отчеты администрации Алексеевского сельсовета |  | Вавилина О.П. |
| II. Внесение изменений в нормативные правовые акты ОМС в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение способа взаимо-действия по запрашиваемым документам (сведениям): в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов | До 25.06.2012г. |  |  | отчет с таблицей с указанием способа предоставления документов (сведений) |  | администрация |
|  | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставле-ния муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодатель-ства Российской Федерации, в том числе: | До 30.06.2012г |  |  | нормативные правовые акты |  | администрация |
|  | Внесение изменений в административные регламенты предоставления соответствую-щих муниципальных услуг | До 30.06.2012г |  |  | нормативные правовые акты (административные регламенты) |  | администрация |
|  | Утверждение порядка предо-ставления ответов на требования ОМС (организа-ций), предоставляющих муниципальные услуги | До 01.07.2012г |  |  | порядок |  | администрация |
|  | Разработка проектов соглаше-ний и заключение таких соглашений, сведения которых требуются для предоставления муниципальных услуг с: | до 25 июня 2012 года |  |  |  |  | администрация |
|  | территориальными органами федеральных органов исполни-тельной власти | до 25 июня 2012 года |  |  | Соглашение |  |  |
|  | Подготовка проектов поста-новлений, распоряжений, приказов вносящих изменения в нормативные правовые акты ОМС | по мере изменения нормативных правовых актов федерального и регионального уровня |  |  | нормативные правовые акты |  | администрация |
|  | Внесение изменений в постановление «Об утверждении Перечня муниципальных услуг муниципального образования Алексеевский сельсовет Ташлин-ского района Оренбургской области | В течении 2012года |  |  | нормативные правовые акты |  | администрация |
|  | Внесение изменений в Пере-чень муниципальных услуг муниципального образования Алексеевский сельсовет | В течении 2012года |  |  | отчет о внесении изменений в Реестр муниципальных услуг Оренбургской области |  | Вавилина О.П. |
| III. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключение муниципальной информационной системы к региональным узлам единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предостав-ления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  | до 1 июля 2012 года | отчет о результатах подключения |  | Специалист по информатизации |  |
| IV. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210-ФЗ |  | по плану | ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения |  | Места для обнародования |  |
|  | Организация систематического участия общественности в реа-лизации проекта |  | постоянно | подготовка отчетов об участии общественности в организации |  | Ответственные организации |  |
| V. Финансовое обеспечение выполнения требований Закона № 210-ФЗ в части организации межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчет затрат, необходимых для выполнения требований Закона № 210-ФЗ в части организации межведомствен-ного взаимодействия | до 25 июня 2012 года |  | Бюджет поселения на 2012 г. |  | администрация |  |
| VI. Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг реализации проек-та в 2012 году (контроль выполнения мероприятий типового плана, достижения запланированных показателей) | до 01 июля 2012 года |  |  | доклад о выполнении требований Закона № 210-ФЗ |  | администрация |
|  | Оценка эффективности перехо-да на межведомственное взаимодействие | ежегодно |  |  | доклад о результатах деятельности |  | администрация |

Примечание. Привлечение в качестве исполнителей настоящего Плана, организаций, не являющиеся ОМС осуществляется по согласованию.