АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

Алексеевский сельсовет

Ташлинского района

Оренбургской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2021г.  №  32-п

с. Алексеевка

Об  утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие

культуры в  муниципальном  образовании

Алексеевский сельсовет Ташлинского  района

Оренбургской области на 2019-2024 годы»

Руководствуясь п. 6.2 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Алексеевский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, утвержденного постановлением администрации  муниципального образования Алексеевский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области  от 16.05.2017 № 39-п «Об утверждении порядка разработки, реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных программ  муниципального образования  Алексеевский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие  культуры на территории  муниципального образования Алексеевский  сельсовет на 2019-2024 годы », согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу  со дня подписания.

Глава муниципального образования                                         Н.В.Соколенко

Разослано: администрации района, прокуратуру района.

Приложение № 1

к постановлению

администрации муниципального

образования Алексеевский сельсовет

от 31.03.2021  № 32-п

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры на территории муниципального образования Алексеевский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области  на 2019-2024 годы»

| N п/п | Характеристики программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1. | Цели и задачи программы | -сохранение культурного потенциала и культурного наследия поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп, возрастов; - создание условий для развития местного традиционного самодеятельного творчества и ремесел; - увеличение числа культурно - досуговых мероприятий и количества посещений библиотеки; - рациональное использование бюджетных средств, поиск новых источников финансирования, переход к стратегии планового увеличения финансирования; - сохранение и развитие материально-технической и информационной инфраструктуры учреждений культуры; - поддержка и сохранение наиболее самобытных коллективов художественного творчества, отдельных исполнителей, одаренных детей; |  |  |
| 2. | Объем финансирования, тыс. рублей | план | факт | отклонение, % |
|  | в том числе: | 5984,28 | 5960,838 | 0,9% |
|  | первый год реализации программы | 4043,400 | 4019,958 | 0,6% |
|  | второй год реализации программы | 1 940,88 | 1 940,88 | 0 |
| 3. | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
|  | Показатель 1 Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 3687,1 | 3687,1 | 0 |
|  | первый год реализации программы | 1817,500 | 1817,500 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 1869,600 | 1869,600 | 0 |
|  | Показатель 2 Проведение культурно-массовых мероприятий | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 118,00 | 118,0 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 71,27 | 71,24 | 0,9 |
|  | Показатель 3 Проведение строительного контроля | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 27,8 | 15,0 | 46% |
|  | Показатель 4 Ремонт фасада сельского Дома культуры | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 227,5 | 216,947 | 4,6% |
|  | Показатель 5 Расходы на реализацию проектов развития сельских поселений, основанных на местных инициативах | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 1852,600 | 1852,512 | 0% |

ППриложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании Алексеевский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах)  муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании  Алексеевский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области  на 2019-2024 годы»

| №№ | Наименование индикатора | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий на территории поселения (Новый год, День Победы, Масленица, День села, День пожилого человека и др.) | Шт. | 9 | 4 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 2 | Количество районных, областных конкурсов (фестивалей), в которых сельское поселение приняло участие | Шт. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Количество проведенных тематических мероприятий для населения | Шт. | 14 | 8 | 20 | 26 | 28 | 30 |
| 4 | Количество вновь приобретенного книжного фонда периодических изданий | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Обеспеченность объектов клубно-библиотечной системы поселения коммунальными услугами | % | 75 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 6 | Количество проведенных мероприятий по текущему содержанию имущества в отношении объектов клубно-библиотечной системы поселения | Шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля отремонтированных зданий клубно-библиотечной системы поселения | % | 65 | 65 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 8 | Количество приобретенных сценических костюмов | Шт. | 32 | 16 | 10 | 17 | 15 | 15 |
| 9 | Доля укомплектованности музыкальными инструментами, прочим музыкальным оборудованием | % | 60 | 60 | 70 | 75 | 90 | 100 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проверки на наличие коррупционных  факторов в проекте постановления главы администрации  «Об  утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Развитие культуры в                                                                                         муниципальном образовании Алексеевский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»

с.Алексеевка                                                                           31 марта   2021 года

Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Положением о порядке проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Алексеевский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области и их проектов», утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Алексеевский сельсовет  № 33/ 91-рс от  24.04.2009 г.

1) Необоснованно широкие пределы усмотрения правоприменителя или возможность необоснованного применения исключений из общих правил:

а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий органа местного самоуправления (их должностных лиц) – в ходе изучения не выявлено;

б) определение компетенции по формуле "вправе" -  диспозитивное установление возможности совершения органом местного самоуправления (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций – в ходе изучения не выявлено;

в) выборочное изменение объема прав – возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению органа местного самоуправления (их должностных лиц) – в ходе изучения не выявлено;

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящем к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию органа местного самоуправления, принявшего первоначальный нормативный правовой акт – в ходе изучения не выявлено;

д) принятие нормативного правового акта сверх компетенции – нарушение компетенции органа местного самоуправления (их должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов – в ходе изучения не выявлено;

е)  заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий - установление общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона – в ходе изучения не выявлено;

ж) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка совершения органом местного самоуправления (их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка – в ходе изучения проекта не установлено.

з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного порядка предоставления права (блага) – в ходе изучения не выявлено.

2) Положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям:

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям - в ходе изучения проекта не выявлено;

б)  злоупотребление правом заявителя органом местного самоуправления (их должностными лицами) - отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций – в ходе изучения не выявлено;

в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера – в ходе изучения не выявлено.

Специалист 1 категории администрации сельсовета                  Н.Л. Солдатова

«Согласен»

Глава муниципального образования

Алексеевский  сельсовет                                                                 Н.В.Соколенко